文件获取登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 包号 |  |
| 供应商/供应商名称 |  |  |  |
| 纳税人识别号/统一社会信用代码 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 行号 |  |
| 账号 |  | 发票类型 | （增值税专用发票或普票） |
| 授权代表 |  | 联系电话 |  |
| 地址 |  | 邮箱 |  |

## 一、项目标的

完成干部人事档案数字化工作，建立干部人事档案管理信息系统，实现干部人事数字档案在线查阅和管理。

| 项目内容 | 数量 | 需求概况 |
| --- | --- | --- |
| 江汉大学 干部人事档案 数字化工作 | 1700卷 | 根据《2016-2020年湖北省组织系统信息化工作规划》安排，完成干部人事档案数字化工作，建立干部人事档案管理信息系统，实现干部人事数字档案在线查阅和管理。签订《档案数字化委托加工保密协议》，完成1700卷干部人事档案数字化加工、管理及利用，2021年12月31日前完成副高级以上专业技术职务（职称）人员档案数字化工作，2022年6月30日前完成其他人员档案数字化工作。 |
| 平板扫描仪 | 1台 | A3幅面，扫描速度每页3秒以下，200dpi以上。具备歪斜校正、原稿尺寸裁剪、去底色、旋转、去白页、加框等功能。 |

## 二、技术要求

干部人事档案整理必须认真执行《干部人事档案工作条例》《干部人事档案材料收集归档规定》《关于完善干部人事档案材料的通知》《干部档案整理工作细则》《关于做好干部人事档案改版升级工作的通知》《湖北省干部人事档案数字化操作规范和主要技术标准》等有关法规，结合湖北省委组织部干部人事档案建设标准与要求进行实施。整理与数字化人员需要具备一定的政治及专业素质，整理人员需熟悉干部工作方针、政策，了解有关知识和档案专业知识，熟悉整理干部人事档案的有关规定，掌握整理工作的基本方法和技能；数字化人员需具备一定的计算机软件应用能力、数据库应用能力、图片处理能力。同时，要具备极高的责任心和保密意识。

（一）总体质量要求

按照中组部和省委组织部档案整理标准，对1700卷干部人事档案整理以后形成的新的档案材料进行整理、查缺、裱糊、编码、打孔、装订、复审、著目、装盒、打印标签及数字化扫描、高清图像处理，导入江汉大学干部人事档案信息管理系统，确保数字化档案数据能够与中共湖北省委组织部数据存储和数据交换格式无缝对接。确保分类准确、编码规范，确保目录与材料一一对应。

- 干部人事档案数字化工作，严格执行中组部《干部人事档案数字化技术规范》（GB/T33870—2017，2017年7月1日颁布的中华人民共和国国家标准）和《湖北省干部人事档案数字化操作规范和主要技术标准》，严格按照工作环节和流程开展工作、组织验收，确保技术标准统一，确保数字档案质量。

- 按照中组部《干部人事档案数字化技术规范》（GB/T33870—2017，2017年7月1日颁布的中华人民共和国国家标准），采用专业平板扫描仪和高速扫描仪相互配合进行扫描加工，要求在扫描过程中不对档案原件造成破坏，保证档案扫描图像与原件一致、整洁、清晰。支持档案扫描、高清处理、档案管理、目录挂接、目录打印、数据导入导出等功能。

- 基本原则。干部人事档案数字化的基本原则是：数字档案信息与纸质档案内容完全一致，数字化前后档案原件的各种描述性信息不变。数字档案与纸质档案在卷数、页数、内容上与纸质档案完全一致，不得有缺损。数字档案信息可查找、检索、呈现或编研，使档案信息资源准确、方便、快捷地提供利用。建立身份认证体系，确保档案信息安全。

- 基本环节。包括人员建库、目录建库、档案扫描、图像处理、数据存储、质量审核、数据备份等。

- 目录著录符合《干部人事档案工作条例》《干部档案整理工作细则》《关于做好干部人事档案改版升级工作的通知》要求，保证数据库目录与档案实体文件一一对应，不得出现缺录、漏录、重录、顺序颠倒、件号错动、不连续等情况。

- 文件格式。扫描图像成品最终生成真彩色24位RGB模式JPG 图像格式与PDF 格式两种格式，扫描分辨率不得低于300dpi。

- 扫描时要做到不缺页、不重页、图像内容完整，不影响图像的利用效果；电子图片的倾斜度不得超出1度，不允许有折叠、遮字、缺损，保持图像的完整，图片端正、无扭曲；要求电子影像数据准确、索引数据准确并与纸质档案匹配。

- 图像文件挂接到干部人事档案管理软件系统中，保证100％的挂接正确率与检索、显示的成功率。

（二）档案数字化加工要求

1. 根据采购人提供的工作单核对目录，修改有错误的目录并将档案实体按照实际扫描页重新编辑并填写到工作单中，作为质检依据；

2. 启钉、拆分，保证纸张的平整、抚平边角；

3. 采用最为可靠的扫描设备和扫描方式完成档案扫描，避免纸张褶皱、撕裂、破损等情况的发生；

4. 如遇到档案纸张质地脆弱，不适合反复拆装订的档案，应采用不拆卷扫描设备和方式进行扫描；

5. 采用平板进纸方式扫描，尽量确保纸张扫描时放置端正，从而保证原始扫描图像无歪斜，减少后期处理可能带来的图像失真；

6. 对于档案中的“筒子页”，应当平摊开后进行整幅扫描。折子页、图纸、表格等应整页扫描。超长页进行分页扫描后，要拼接成一页；

7. 扫描后的原始图像需要进行优化处理，使得成品图像清晰、端正。根据档案扫描后的具体情况，要进行如下图像处理：

图像歪斜：采用自动或手动纠偏功能，调整图像角度。图像偏斜度不超过2度，对方向不正确的图像应进行旋转还原，以符合阅读习惯；

图像脏点、脏斑：对图像页面中出现的影响图像质量的杂质如黑点、黑线、黑框、黑边等应进行去污处理。处理过程中应遵循保持档案原貌的原则。为了节省存储空间，应对图像进行裁边处理，去除多余白边；

字迹洇透：采用字迹锐化的功能，清晰字迹笔画；

图像深浅不一：采用平衡功能，调整图像深浅一致；

图像拼接处信息要完整，不能缺少信息。

（三）图像、数据挂接要求

1. 为确保数据挂接的正确性，供应商应确保档案目录数据（案卷目录、卷内目录）与档案扫描图像的一一对应，确保加工扫描成果在采购人所使用的档案管理系统中有效检索和显示。

2. 档案扫描完成后，需与现有的条目数据进行一一对应挂接。其中，扫描文件以卷为单位进行存储，案卷目录应对应到相应图像文件所在的文件夹；卷内目录应对应到相应页数的图像文件。

3. 采购人按批次提供案卷给供应商。采购人对供应商质检后的扫描图像进行检查。当抽检图象不合格率低于5‰、扫描图像100%挂接正确时，采购人可提供下一批次案卷，但供应商需对错误数据重新检查修改，直到合格率达100%；如抽检不合格率高于5‰，采购人有权不予提供错误数据并且不再提供下一批案卷，采购人将该批案卷全部退回给供应商重新检查修改，直到质检合格，由此造成的后果由供应商负责。

（四）档案整理、装订要求

1. 遵循尽可能保持档案原貌的原则，对扫描后的档案进行装订。

2. 档案装订应按照干部人事档案原有的装订方向进行，不可更换装订的位置（如：改右装订为左装订）。

3. 对于装订时某些页面必须进行折叠的情况，应以尽可能地减少折痕数为原则，能不折叠就尽量不折叠。

4. 档案装订，应遵循“两对齐”要求，即装订线一侧边缘对齐，档案内页下边缘对齐。

5. 档案装订应尽可能地按照原来的装订孔位进行装订，尽量不要新打孔装订，力求保护原件。

（五）作业环境及设备要求

1. 供应商须在供应商方案中明确加工场地规划，说明所配备的硬件数量及规格，软件和网络环境。

2. 档案数字化加工要求在江汉大学指定场地内进行。供应商需提供数字化加工所需的全部设备及软件，并按采购人的保密、安全要求进行设备处理及网络布线，以及数字化加工中的软硬件及网络的维护工作。

## 三、商务要求

（一）服务期

1. 在合同签订后，2021年12月31日前完成江汉大学副高级以上专业技术职务（职称）人员档案的整理和数字化工作，2022年6月30日前完成其他人员档案的整理和数字化工作。

2. 因工作量、技术等问题可能延长时，需双方再次协商确定。

3. 工作时间为江汉大学正常工作时间。

（二）质保期

验收通过后五年。

（三）人员要求

1. 供应商必须在响应文件中确定项目主管，说明主要参与人员的职责及任务，并附简历。所确定的人员原则上不允许更换，如更换须经采购人同意。

2. 遵守国家有关保密的规定，保证管理人员和工作人员的稳定。做到档案出入库登记与实物相符，实行责任到人的制度。

（四）付款方式及质保金

1. 供应商在与采购人签订合同前，应向采购人提交合同总金额5%的履约保证金。项目验收合格后，该经费自动转为质保金。质保期满，若供应商无违约行为且提供的货物和服务无任何问题，则由采购人无息返还。

开户单位：江汉大学

账号：42001258178058005858

开户行：建设银行武汉东风支行

行号：(同城)  856757；（异地）105521002260

2. 合同签订后7个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总金额15%的款项。

3. 成交供应商完成约定工作量50%时，自检合格，采购人组织验收，按照验收标准验收合格，双方确认后，采购人向成交供应商支付合同总金额35%的款项。

4. 成交供应商完成约定工作量100%时，自检合格，采购人组织最终验收，按照验收标准验收合格，双方确认后，采购人向成交供应商支付合同剩余的全部款项（以实际工作量结算）。

（五）项目验收

1. 验收时技术标准：

⑴档案装订还原：检查所有档案的装订还原情况，差错率≤1‰；档案原始材料：100%不缺失。

⑵扫描图像：漏扫率≤2‰，图像页面与档案实际页面相符，无内容丟失、无增加信息，无黑边、无污点；页面端正、无倾斜，无卷曲、无折痕；扫描图像的画幅数与应扫描档案的画幅数一致，无漏扫、重扫或多扫；不能一次性完成扫描的 A3（含）以上幅面档案，须釆取分幅扫描而后拼接的方法获得单一图像拼接后图像与档案原件在视觉上完全一致无拼接痕迹。

⑶目录著录：目录核对、著录、完善、打印（含装订）正确率100%，其余字段录入错误率≤5‰，目录打印格式、内容准确无误。

⑷条目与图像挂接：挂接正确率 100%，挂接的电子文件必须与条目一一对应，如同一条目下文件本身存在多页情况，同一个电子文件超过10页的需分开成多个文件挂接，每个文件不超过20页。

⑸加工后档案、归退档案验收、数据备份硬盘验收合格率为100%时为“合格”，否则为“不合格”。图像文件、数据挂接的验收错误率未大于1‰时为“合格”，否则为“不合格”。

⑹验收错误率计算：错误数÷实际抽检图像画幅数（档案页数）X 100%＝错误率。

⑺验收时作好记录，填写验收报告，项目相关资料及扫描数据备份硬盘（含扫描图像）一式三份移交采购人。

2. 验收时乙方以导入到江汉大学干部人事档案管理系统中的数据为准。

3. 验收后乙方不得保存采购人任何数据。验收合格后采购人出具验收报告。

4. 验收要求

供应商在项目完成后，向采购人提出验收申请，采购人在接到验收申请后的十五个工作日内组织验收，并在验收完成后的一周内给予认可或提出修改意见。供应商按要求整改，并承担由自身原因造成返工的费用。

⑴采购人对供应商完成数字化数据进行分批验收。数据验收以抽检方式进行。供应商提交验收的数据不论涉及验收标准哪一条，不合格的，全部发回供应商全面自检，采购人验收记录不向供应商公开，待验收通过后，采购人公开验收记录。在退回自检期间，采购人将不再向供应商提供加工的档案。

⑵采购人在验收中检出的错误，供应商应及时、无偿予以纠正并再提交采购人验收。

⑶如全部档案完成后不能通过验收的，视为供应商违约。每逾期一天，供应商应按合同总价的1%向采购人支付违约金。最高罚款为合同总价的10%。因延期产生的所有费用由供应商承担。供应商整改时间超过15天，采购人有权终止执行合同，不予支付合同金额，并没收其履约保证金。

（六）安全保密要求

1. 供应商需提供保证档案实体和档案信息的安全的具体措施和承诺。针对项目的安全实施，供应商提供项目执行过程中出现紧急情况的应急处理方案和保密措施。

2. 需签订《档案数字化委托加工保密协议》，如故意或者过失泄露秘密，除承担违约责任外，还应承担相应的法律责任。

3. 不得将采购方的干部信息、档案秘密以任何方式向外泄露，不得以任何方式（纸质、硬盘、磁盘、光盘、软盘等）将采购方档案资料带离，不得擅自将采购方干部信息数据存在其他设备上。

4. 应当加强对参与该项目的所有人员的保密教育，项目结束后，要进行必要的脱密期管理。